## Sheet1
Item No. | Item | No. of Hours | No. of People | Cost per hour | Total labor cost | Total non labor cost | Total project cost
1 | Non Profit Classification
1.1 | Project Document
1.1.1 | Read | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
1.1.2 | Discuss | 4 | 7 | 10 | 280 | 0 | 280
1.2 | Taxonomy
1.2.1 | Research | 4 | 7 | 10 | 280 | 0 | 280
1.2.2 | Discuss | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
1.2.3 | Finalize | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
1.3 | Finalize Agenda
1.3.1 | Send | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
1.3.2 | Review | 4 | 7 | 10 | 280 | 0 | 280
2 | Team Activity
2.1 | Availability | 2 | 7 | 10 | 140 | 0 | 140
2.2 | Meet
2.2.1 | In-person | 10 | 7 | 10 | 700 | 0 | 700
2.2.2 | Virtual | 8 | 7 | 10 | 560 | 0 | 560
3 | Gather Requirements
3.1 | Research | 5 | 7 | 10 | 350 | 0 | 350
3.2 | Discuss | 4 | 7 | 10 | 280 | 0 | 280
3.3 | Review | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
3.4 | Finalize | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
4 | Implement
4.1 | Project Charter | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
4.2 | Stakeholder Matrix | 2 | 7 | 10 | 140 | 0 | 140
4.3 | Requirement Document | 5 | 7 | 10 | 350 | 0 | 350
4.4 | WBS | 5 | 7 | 10 | 350 | 0 | 350
4.5 | Schedule | 4 | 7 | 10 | 280 | 0 | 280
4.6 | Risk/Issue Log/CR | 4 | 7 | 10 | 280 | 0 | 280
4.7 | Cost | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
4.8 | Communication Plan | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
4.9 | Lessons Learned | 2 | 7 | 10 | 140 | 0 | 140
4.10 | Milestones | 2 | 7 | 10 | 140 | 0 | 140
4.11 | PPT & Mock | 4 | 7 | 10 | 280 | 0 | 280
5 | Review
5.1 | Proofreading | 2 | 7 | 10 | 140 | 0 | 140
5.2 | Send Documents | 2 | 7 | 10 | 140 | 0 | 140
5.3 | Clarification | 2 | 7 | 10 | 140 | 0 | 140
5.4 | Update and Finalize |  | 7 | 10 | 0 | 0 | 0
6 | Presentation
6.1 | Rehearsal | 3 | 7 | 10 | 210 | 0 | 210
6.2 | Handout Material | 2 | 7 | 10 | 140 | 40 | 180
6.3 | Outfit | 2 | 7 | 10 | 140 | 50 | 190
6.4 | Final Presentation | 1 | 7 | 10 | 70 | 0 | 70
7 | Project Plan
7.1 | Initiating | 3 | 1 | 10 | 30 | 0 | 30
7.2 | Planning | 5 | 1 | 10 | 50 | 0 | 50
7.3 | Executing | 7 | 1 | 10 | 70 | 0 | 70
7.4 | Monitoring & Controlling | 2 | 1 | 10 | 20 | 0 | 20
7.5 | Closing | 2 | 1 | 10 | 20 | 0 | 20
|  |  |  | Total | 7890 | 90 | 7980